Sistema de Gestión de Atractivos Turísticos de Trinidad

## 1. Información General del Proyecto

- Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Atractivos Turísticos - Trinidad

- Cliente o usuario final: Dirección de Turismo - Trinidad

- Product Owner: Rodrigo Flores Pinto

- Scrum Master: Freddy David Avalos Pardos

- Equipo de desarrollo: Equipo 1(Nombres)

- Fecha de inicio: 03/8/2025

- Fecha estimada de finalización: 28/11/2025

- Objetivo general del proyecto: Desarrollar un sistema para registrar, visualizar en mapa, administrar roles y analizar la opinión pública sobre los atractivos turísticos de Trinidad.

## 2. Visión del Producto (Product Vision)

El sistema permitirá a la Dirección de Turismo mejorar la gestión de atractivos turísticos mediante información organizada, accesible y georreferenciada.

Permitirá registrar sitios, visualizar ubicaciones en un mapa interactivo, mejorar la presentación visual y analizar opiniones mediante un dashboard.

El producto aumentará la eficiencia, reducirá errores y facilitará la toma de decisiones estratégicas.

3. Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Como administrador quiero modelos y vistas base para gestionar la información del sistema | Modelos creados, migraciones exitosas, vistas funcionales | Alta | 13 | Base del sistema |
| PB02 | Como administrador quiero registrar atractivos turísticos | CRUD funcionando, validaciones, imágenes almacenadas | Alta | 8 | Depende de PB01 |
| PB03 | Como usuario quiero ver un mapa interactivo de Trinidad con ubicación de atractivos | Mapa visible, marcadores cargados desde BD, popups | Media | 8 | Requiere PB02 |
| PB04 | Como visitante quiero una interfaz visual más agradable | Layout aplicado, colores coherentes, responsive | Media | 5 | Dos fases |
| PB05 | Como administrador quiero un dashboard para ver opinión pública | Gráficos funcionales, filtros operativos | Media | 8 |  |
| PB06 | Como responsable TIC quiero gestionar roles y usuarios | Permisos funcionando, login seguro, rutas protegidas | Alta | 13 | Capa de seguridad |

## 4. Planificación del Sprint (Sprint Planning)

Documente los detalles de la reunión de planificación del sprint.

- Sprint #: 1

- Duración del sprint: 2 semanas

- Objetivo del sprint: Construir base de datos, modelos y vistas esenciales.

- Historias seleccionadas del Product Backlog: PB01, PB02

- Tareas técnicas definidas:

  - Crear modelos y migraciones

  - Crear controladores y vistas CRUD

  - Validaciones principales

- Criterios de finalización: Completado

- Sprint #: 2

- Duración del sprint: 2 semanas

- Objetivo del sprint: Integrar mapa interactivo y aplicar estilos base

- Historias seleccionadas del Product Backlog: PB03, PB04 (fase inicial)

- Tareas técnicas definidas:

  - Integrar Leaflet/Mapbox

  - Cargar marcadores desde BD

  - Crear Layout principal

  - Estilizar navbar, footer

- Criterios de finalización: Completado

- Sprint #: 3

- Duración del sprint: 2 semanas

- Objetivo del sprint: Dashboard + pulido visual final

- Historias seleccionadas del Product Backlog: PB05, PB04 (fase final)

- Tareas técnicas definidas:

  - Gráficos y estadísticas

  - Filtros

  - Responsive total

  - Optimización UX

- Criterios de finalización: Completado

- Sprint #: 4

- Duración del sprint: 2 semanas

- Objetivo del sprint: Roles, usuarios, integración final y documentación

- Historias seleccionadas del Product Backlog: PB06

- Tareas técnicas definidas:

  - Implementar Identity

  - Roles y permisos

  - Protección de rutas

  - Documentación y QA final

- Criterios de finalización: Completado

## 5. Tablero Scrum (Sprint Backlog)

| Tarea | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelos base | freddy | Done | Ajustes en migraciones |
| CRUD Atractivos | takeshi | Done | Falta imagen opcional |
| Mapa interactivo | freddy | Done | Depende de PB02 |
| Estilos base | freddy | Done | Inicia Sprint 2 |

## 6. Reuniones Diarias (Daily Scrum)

Fecha: 02/12/2025
Participantes:

- Freddy – Scrum Master

- Takeshi – Backend

- Jorge – Frontend

- Jhon – Dev Support

- Rodrigo – Dev Support

Qué se hizo ayer:

- Freddy revisó el estado general del sprint y actualizó el tablero.

- Takeshi avanzó en la integración del CRUD de atractivos con validaciones.

- Jorge ajustó el layout base y corrigió estilos del navbar.

- Jhon realizó pruebas funcionales del CRUD y reportó dos incidencias menores.

- Rodrigo apoyó en revisión de migraciones y pruebas de mapa interactivo.

Qué se hará hoy:

- Freddy coordinará dependencias entre frontend y backend.

- Takeshi conectará el módulo de imágenes al CRUD.

- Jorge implementará la vista del mapa con los marcadores cargados.

- Jhon verificará nuevamente las validaciones tras la integración.

- Rodrigo documentará el flujo de registro de atractivos.

Impedimentos o bloqueos:

- Demora en la carga de imágenes en el CRUD (Takeshi lo revisará).

- Faltan dos marcadores en el mapa por problemas de datos en la BD.

## 7. Revisión del Sprint (Sprint Review)

Fecha de la revisión: 06/12/2025

Historias completadas:

- PB01: Modelos y migraciones base del sistema.

- PB02: CRUD de atractivos turísticos con validaciones principales.

- PB03: Integración del mapa interactivo con marcadores desde la base de datos.

- PB04 (fase inicial): Layout general, navbar y estilos base aplicados.

Demostración del producto:

- Se mostró el registro completo de atractivos con carga de datos y visualización.

- Se presentó el mapa interactivo de Trinidad con los puntos georreferenciados.

- Se revisó el diseño visual inicial del sistema (layout, colores y navegación).

- Se comprobó que los datos ingresados en el CRUD se reflejan correctamente en el mapa.

Comentarios del cliente o stakeholders:

- Solicitan que la carga de imágenes sea más rápida y muestre una vista previa.

- Les agradó el diseño base, pero piden colores más institucionales.

- Pidieron agregar un filtro por categoría en el mapa para el siguiente sprint.

- Confirmaron que el flujo de registro está claro y fácil de usar.

Elementos no completados y causas:

- Optimización de imágenes: pendiente por problemas con el almacenamiento y tiempo de carga.

- Fase final de estilos de PB04: se retrasó por ajustes en migraciones y pruebas del mapa.

- Dashboard (PB05): programado para el siguiente sprint, aún sin inicio.

## 8. Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

- Aspectos positivos: Avance constante y arquitectura estable

- Aspectos a mejorar: Mejor documentación interna y mejor distribución de tareas

- Acciones de mejora para el siguiente sprint: Revisión diaria de pendientes y uso obligatorio de control de versiones

## 9. Métricas y Seguimiento

### 1. Velocidad del equipo (Story Points por Sprint)

A partir del Product Backlog y la planificación de sprints, se obtienen los siguientes valores estimados:

| Sprint | Historias | Story Points | Velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01 (13), PB02 (8) | 21 puntos | 21 SP |
| Sprint 2 | PB03 (8), PB04 fase inicial (5 aprox.) | 13 puntos | 13 SP |
| Sprint 3 | PB05 (8), PB04 fase final (5 aprox.) | 13 puntos | 13 SP |
| Sprint 4 | PB06 (13) + documentación (2 aprox.) | 15 puntos | 15 SP |

Promedio de velocidad del equipo:
(21 + 13 + 13 + 15) / 4 ≈ 15.5 story points por sprint

### 2. Cumplimiento de objetivos del sprint

Con base en las revisiones de sprint registradas:

- Sprint 1: 100% completado

- Sprint 2: 100% completado

- Sprint 3: ~90% (faltó parte final de estilos y optimización de imágenes)

- Sprint 4: ~95% (pendiente aprobación final del cliente)

Cumplimiento promedio de objetivos:
≈ 96%

### 3. Tiempo promedio de resolución de tareas

A partir del Sprint Backlog y Daily Scrum se observa que:

- Tareas técnicas simples (estilos, ajuste visual): 1 día

- Tareas de complejidad media (CRUD, validaciones, migraciones): 2–3 días

- Tareas de integración compleja (mapa, roles, dashboard): 3–5 días

Promedio general estimado:
≈ 2.7 días por tare

## 10. Entrega Final e Incremento del Producto

- Fecha de entrega:08/12/2025

- Características incluidas: CRUD + Mapa + Dashboard + Roles

- Pruebas realizadas: Funcionales, integrales

- Aprobación del cliente: Pendiente

## 11. Lecciones Aprendidas y Cierre del Proyecto

- Logros obtenidos: Integración total del sistema

- Dificultades enfrentadas: Estilos y BD inicial

- Recomendaciones para futuros proyectos: Mejor planificación visual desde el inicio